## Ressourcen
Erstellt im Rahmen des Projektes "Reduktion von Lebensmittelabfällen bei Brot und Backwaren"
Prozess: Produktion | Ressourcenbereitstellung
Maßnahme | Zeitraum | Verantwortlichkeit | Durchführung | Materialien | Evaluation
Beschaffung langer Backkästen zur Verringerung der Abschnitte bei Schnittbrot | nächste Beschaffung | Einkauf
Trichter/Vorrichtung zum Auffangen von Aufstreu unter den Tischen, auf dem die Brote aus den Kästen gekippt werden | Ab sofort | Geschäftsführung | Produktionsmitarbeiter_innen | Auffangvorrichtung | Überprüfung der Wirksamkeit
Das Projekt wird gefördert durch:

## Teigherstellung
Erstellt im Rahmen des Projektes "Reduktion von Lebensmittelabfällen bei Brot und Backwaren"
Prozess: Produktion | Prozessschritt: Teigherstellung
Maßnahme | Zeitraum | Verantwortlichkeit | Durchführung | Materialien | Evaluation
Verringerung der Fegemehle: Mehlstaub-Messungen (zur Mitarbeiter-Motivation und –Bindung) | Jährlich | Backstubenleitung | Externes Unternehmen | - | Kontrolle der Messdaten
Vermeidung und Nutzung von Restteigen: Erfassung der Restteige und der Abweichungen von Rezepturen während der Produktion | 2 Wochen | Backstubenleitung
1. Erstellung eines Formblattes |  |  | Backstubenleitung
2. Umsetzung der Maßnahme inklusiv Mitarbeiter-Information |  |  | Teigmacher | Backzettel (mit Arbeitsanweisung) Formblätter
3. Auswertung
4. ggf. Überarbeitung Rezepturen | 6 Wochen |  |  |  | Kontrollmessung nach Umsetzung
Das Projekt wird gefördert durch:

## Aufmachen
Erstellt im Rahmen des Projektes "Reduktion von Lebensmittelabfällen bei Brot und Backwaren"
Prozess: Produktion | Prozessschritt: Teigherstellung
Maßnahme | Zeitraum | Verantwortlichkeit | Durchführung | Materialien | Evaluation
Haftung der Aufstreu auf Brötchen optimieren („Klebstoff-Test“ und Umstellung auf eckige Brötchen, da bessere Haftung) | Ab sofort | Backstubenleitung | Backstubenleitung, Mitarbeiter_innen Backstube |  | Erfassung der Fegemehle
Aufstreu und Körner sammeln und wieder einarbeiten (besonderes Problem Kürbiskerne) | kontinuierlich | Backstubenleitung | Backstubenleitung | Auffangvorrichtung | Wiegung der gesammelten Körner
Das Projekt wird gefördert durch:

## Kommissionierung
Erstellt im Rahmen des Projektes "Reduktion von Lebensmittelabfällen bei Brot und Backwaren"
Prozess: Produktion | Prozessschritt: Kommissionierung
Maßnahme | Zeitraum | Verantwortlichkeit | Durchführung | Materialien | Evaluation
Randstärke der Kuchenränder messen, dann max. Randstärke festlegen | 1 Woche | Backstubenleitung | Produktionsmitarbeiter _innen | Arbeitsanweisung | Kontrolle nach 4 Wochen
Verringerung der Abschnitte bei Kuchen durch teilweise Verwendung von Einzelformen, bei denen dann keine Ränder mehr existieren | Ab sofort | Verwaltung | Mitarbeiter_innen in der Konditorei | 0 | -
Aufstreu und Körner sammeln und wieder einarbeiten (besonderes Problem Kürbiskerne) | kontinuierlich | Backstubenleitung | Backstubenleitung | Auffangvorrichtung | -
Das Projekt wird gefördert durch:

## Qualitätsprüfung
Erstellt im Rahmen des Projektes "Reduktion von Lebensmittelabfällen bei Brot und Backwaren"
Prozess: Produktion | Prozessschritt: Qualitätsprüfungung
Maßnahme | Zeitraum | Verantwortlichkeit | Durchführung | Materialien | Evaluation
Qualitätsprüfung reduzieren: Kontroll-Abstände erhöhen. Bei Problemen kann in Ausnahmen häufiger geprüft werden. | Ab sofort | Geschäftsführung | Geschäftsführung, Backstubenleitung | - | -
Das Projekt wird gefördert durch: